ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС начального общего образования (2022 – 2026 гг.) и ФГОС основного общего образования (2022 – 2027 гг.)

**Иваново**

**2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным****ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2. | Составление планадеятельности рабочих групп | Январь 2022 | План деятельности рабочих групп |
| 3. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022–2027 годов | Сентябрь 2022 | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022–2027 годов |
| 4. | Проведение классных родительских собраний в 4 классах, посвященных переходу на ФГОС ООО | Май 2022 | Протоколы классных родительских собраний в 4 классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО |
| 5. | Проведение методических мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы | В течение учебного года в соответствии спланом методической службы школы | Информационная справка о проведении методических мероприятий.Пакет информационно-методических материалов.Размещение информации на странице сайта школы [«ФГОС обновленные»](https://school219.ru/fgos-3-0/) |
| 6. | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО всоответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 | Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 7. | Комплектованиебиблиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегоднодо 1 сентября2022 –2027 гг. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектированияучебных планов НОО и ООО в части,формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Февраль – март 2022 | Аналитическая справка зам. директора по учебной работе.Аналитическая справка зам. директора по воспитательной работе |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным****ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1. | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального ирегионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовыхдокументов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2. | Внесение изменений в программу развития школы | Апрель 2022 | Приказ о внесении изменений в программу развития школы |
| 3. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель – август 2022 | Приказы, локальные нормативные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 4. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 5. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.Основная образовательная программа НОО, рабочие программы |
| 6. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО |
| 7. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО | Август 2022 | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО |
| 8. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на2022 – 2023 учебный год | Апрель – август 2022 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 9. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 – 2 и 5– 6 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023 – 2024учебный год | Апрель – август 2023 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 10. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 – 3 и 5– 7 классов по обновленным ФГОС НОО | Апрель – август 2024 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
|  | и ООО на 2024 – 2025учебный год |  |  |
| 11. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 – 4 и 5– 8 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025 – 2026учебный год | Апрель – август 2025 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 12. | Разработка учебного плана, плана внеурочнойдеятельности для 5 – 9 классов по новому ФГОС ООО на 2026 – 2027учебный год | Апрель – август 2026 | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
| 13. | Разработка и утверждение рабочих программпедагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 1 и 5классов на 2022 – 2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Август 2022 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 14. | Разработка и утверждение рабочих программпедагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 2 и 6классов на 2023 – 2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Август 2023 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 15. | Разработка и утверждение рабочих программпедагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 3 и 7классов на 2024 – 2025 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Апрель – август 2024 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 16. | Разработка и утверждение рабочих программпедагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 4 и 8классов на 2025 – 2026 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Апрель – август 2025 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 17. | Разработка и утверждение рабочих программпедагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 9 классов на 2026 – 2027 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Апрель – август 2026 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 классов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 18. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложениемданного списка |
| 19. | Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022 | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в частивведения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным****ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 2. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогическихработников с ориентацией | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026годы | План методических семинаров внутришкольного повышенияквалификации педагогических работников школы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
|  | на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО |  |  |
| 3. | Изучение нормативныхдокументов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ОООпедагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии спланами школьных МО, ежегодно с 2022по 2026 гг. | Планы работы школьных МО. Протоколы заседаний школьных МО |
| 4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022по 2027 годы | План работы методического совета школы. Планы работы школьных МО. Аналитическая справка зам. директора по учебной работе |
| 5. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022по 2027 гг. | План работы педагога – психолога. Аналитическая справка зам. директора по УВР |
| 6. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 7. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 8. | Формирование плана ВШК в условиях введенияобновленных ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с 2022по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 9. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с 2022по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 | Аналитическая справка зам. директора по УР |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затрудненийпедагогическихработников школы в условиях введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года,ежегодно в период с 2022по 2027 годы | Аналитическая справка зам. директора по УР |
| 3. | Разработка и реализация ежегодного плана – графика курсовойподготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021по 2027 гг. | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка зам. директора по УР |
| 4. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2021по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1. | Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном | В течение всего периода с 2021по 2027 гг. | Информационно-методические материалы на [сайте школы](https://school219.ru/fgos-3-0/) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
|  | переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 2. | Информирование родительской общественностио введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2022 | [Сайт школы](https://school219.ru/fgos-3-0/), страницы школы в [социальных сетях](https://vk.com/newschool219) |
| 3. | Изучение и формирование мнения родителей овведении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО,представление результатов | 1 раз в год в течение всего периода с 2022по 2027 годы | [Сайт школы](https://school219.ru/fgos-3-0/), страницы школы в [социальных сетях](https://vk.com/newschool219).Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога – психолога |
| 4. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | 1 раз в год в течение всего периода с 2022по 2027 годы | [Сайт школы](https://school219.ru/fgos-3-0/), страницы школы в [социальных сетях](https://vk.com/newschool219) |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Февраль 2022 | Информационная справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиямиобновленных ФГОС НОО и ООО |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП идостижения планируемых результатов | Ежегодно, декабрь | Смета |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 2. | Заключениедополнительных соглашений к трудовому договору спедагогическими работниками | Сентябрь 2022 | Дополнительные соглашения |